Приложение № 9

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных

программ Северо-Енисейского

района, их формировании и

реализации, утвержденному

постановлением администрации

Северо-Енисейского района от

29.07.2013 №364-п

Информация

о целевых показателях и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий

муниципальной программы «Развитие местного самоуправления»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году | | Отчетный год реализации муниципальной программы | | | | Плановый период | | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе, выбор действий по преодолению) |
| январь - июнь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель: Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности населения Северо-Енисейского района** | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 Создание условий для достижения доступности услуг торговли для населения Северо-Енисейского района** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения населения района услугами торговли»** | | | | | | | | | | | |
|  | Завоз продовольственных товаров (продуктов питания) всех видов наименований, включенных в потребительскую корзину для основных социально-демографических групп населения, установленных приложением № 2 Закону Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1683 "О потребительской корзине в Красноярском крае" район для реализации населению района по минимальным ценам | тонн | 0,1 | 1 797,825 | 1 797,825 | 1951,155 | 512,594 | 1115,690 | 1115,690 | 1600,015 | 1600,015 |  |  | | |  | | | 1951,155 | 1951,155 | За 1 полугодие 2018 года завезено 512,594 тонны |
| **Задача 3 Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших государственную (муниципальную) поддержку | Ед. | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |  | - | 1 | | 1 |
| **Задача 4 Поддержка и дальнейшее развитие подсобных хозяйств жителей Северо-Енисейского района, повышение уровня жизни населения** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 4 «Развитие сельского хозяйства на территории Северо-Енисейского района»** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Численность населения (число подсобных хозяйств населения Северо-Енисейского района) занятого производством сельскохозяйственной продукции | Ед. | 0,1 | 2003 | 2003 | 2011 | - | 2011 | 2011 | 2021 | 2031 | - |  | - | 2116 | | 2158 |
| 3.2. | Производство продукции растениеводства жителями Северо-Енисейского района | тонн | 0,1 | 746,5 | 746,5 | 761,4 | - | 761,4 | 761,4 | 775,2 | 786,8 | - |  | -- | 835,5 | | 852,1 |
| 3.3. | Производство картофеля | тонн | 0,1 | 599,8 | 599,8 | 611,9 | - | 611,9 | 611,9 | 623,0 | 632,3 | - |  | - | 707,0 | | 721,0 |
| 3.4. | Производство овощей | тонн | 0,1 | 146,6 | 146,6 | 149,5 | - | 149,5 | 149,5 | 152,2 | 154,5 | - |  | - | 128,5 | | 131,1 |
| 3.5. | Производство продукции животноводства жителями Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.6. | Производство скота и птицы на убой | тонн | 0,1 | 85 | 85 | 86 | - | 86 | 86 | 88 | 91 | - |  | - | 92 | | 95 |
| 3.7. | Производство молока | тонн | 0,1 | 440 | 440 | 448 | - | 448 | 448 | 457 | 466 | - |  | - | 451 | | 460 |
| 3.8. | Производство яиц | тыс.шт. | 0,1 | 59 | 59 | 61 | - | 61 | 61 | 63 | 65 | - |  | - | 59 | | 61 |
| 4. | Количество подаренных бесплатных угощений | тонн | 0,1 | 8 347,73 | 8 347,73 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | | - |

И.о. Начальника отдела

экономического анализа и

прогнозирования С. В. Королева