| А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я С Е В Е Р О – Е Н И С Е Й С К О Г О РАЙОНА КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ул. Ленина, №48, гп Северо-Енисейский, Красноярского края, 663282 тел.(8-39160) 21-6-72 E-mail: kumise@inbox.ru # ОКПО 35124939 ОГРН 1022401508722 ИНН/КПП 2434001995/243401001. 01.03.2019; №. на №; от. | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района Ленина ул., д.48 Северо-Енисейский гп Северо-Енисейский район Красноярский край, 663282 |
| --- | --- |

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом» сформирован с учетом информации, полученной от соисполнителей (отдела земельных отношений и природопользования администрации Северо-Енисейского района, муниципального казенного учреждения «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» и Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района).

В перечень подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 2018 год (далее - программа) включено 3 подпрограммы: подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, содержание и техническое обслуживание муниципального имущества», подпрограмма 2 «Реализация мероприятий в области земельных отношений и природопользования» и подпрограмма 3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение муниципальных объектов административно-социальной сферы». Соответственно цели, целевые показатели, задачи и показатели результативности программы распределены по подпрограммам.

Исполнителем мероприятий Подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, содержание и техническое обслуживание муниципального имущества» является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района. Главным распорядителем бюджетных средств по подпрограмме 1 определена Администрация Северо-Енисейского района.

Цель подпрограммы - Реализация муниципальной политики, направленной на развитие Северо-Енисейского района и создание благоприятных условий для жизни граждан в области рационального использования и эффективного управления муниципальным имуществом, жилым и нежилым фондом, землями, расположенными на территории Северо-Енисейского района

Задачи подпрограммы – 1. Совершенствование механизма управления и распоряжения объектами недвижимости.

2. Функционирование аппарата Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района.

3. Исполнение администрацией Северо-Енисейского района полномочий собственника имущества юридических лиц в целях финансового обеспечения их деятельности, связанной с эксплуатацией и обслуживанием имущества, находящегося в их собственности или хозяйственном ведении

По задаче № 1. Совершенствование механизма управления и распоряжения объектами недвижимости было предусмотрено 5 мероприятий:

Мероприятие 1 – оформление технической и кадастровой документации на объекты недвижимости муниципальной собственности. В результате реализации данного мероприятия, достижение поставленной цели и решение задачи обусловлено выполнением следующих целевых индикаторов: получение технических и кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества в количестве 30 штук.

Заключено было 9 муниципальных контрактов по оказанию услуг по технической инвентаризации и технической (кадастровой) паспортизации недвижимого имущества, а также на оформление технической и кадастровой документации на строящийся объект недвижимости, расположенный в гп Северо-Енисейский.

В итоге на кадастровый учет было поставлено и зарегистрировано в муниципальную собственность:

20 жилых помещений, находящихся на территории Северо-Енисейского района;

4 нежилых сооружения, обладающих признаками культурного наследия, которые были поставлены на кадастровый учет на основании решения суда и распоряжения администрации Северо-Енисейского района от 18.05.2017 № 579-ос «Об объектах муниципальной собственности муниципального образования Северо-Енисейский район Красноярского края»в том числе:

нежилое сооружение «Памятный знак в честь павших  в годы Великой Отечественной войны» в п.Брянка, ул. Набережная, 16/1;

нежилое сооружение «Памятный знак воинам - Вангашцам, павшим на полях сражений», в  п Вангаш по ул. Студенческая, 12А;

нежилое сооружение «Памятный знак в честь павших  в годы Великой Отечественной войны» в п Вельмо, по ул. Центральная, 25/1;

нежилое сооружение «Памятный знак в честь павших  в годы Великой Отечественной войны» в п Новая Калами по ул. Юбилейная, 25А;

а также  объект капитального строительства: «Детский сад-ясли по ул. Карла-Маркса, 50Б в гп. Северо-Енисейский», в том числе:

подающий трубопровод тепловых сетей "Т1" = 141 м.п;

наружное водоснабжение "В1" = 141 м.п.;

обратный трубопровод тепловых сетей "Т2" = 141 м.п.;

наружное электроснабжение от КТП 6/0,4 46-22-3 = 297 м.п.;

наружное электроснабжение от КТП 6/0,4 46-30-8 = 60,2 м.п.;

наружные инженерные сети: наружная канализация "К1" = 169,2 м.п.

Денежных средств было запланировано и израсходовано  – 899 999,94 руб.

Мероприятие было выполнено в полном объеме.

Мероприятие 2 – Получение результатов оценки объектов муниципальной собственности.

Работы по осуществлению организации, подготовки и оформлению документов для проведения независимой оценки жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде коммерческого использования Северо-Енисейского района, в отношении которых поступило заявление о выкупе, а также получение результатов оценки для проведения аукционов по продажа права аренды по земельным участкам и нежилых помещений, были проведены в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

В итоге, по результатам данного мероприятия, получено 27 отчетов об оценке объектов недвижимого имущества, и расчет экономически обоснованных коэффициентов К1, К2 и К3 при определении арендной платы за земельные участки, расположенные на территории Северо-Енисейского района.

Денежных средств было запланировано 224 999,00 руб., израсходовано – 125 000,00 руб.

Мероприятие было выполнено в полном объеме, однако сумма денежных средств в размере 99 999,00 руб. не была освоена по причине того, что независимый оценщик, проводивший расчет коэффициентов, без надлежащего уведомления заказчика, т.е. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района закрыл расчетные счета своего предприятия и в декабре 2018 года, заказчик не смог оплатить сумму за оказанные услуги.

Мероприятие 3. Средства бюджета для уплаты обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в муниципальной собственности.

С 2014 года собственники квартир уплачивают обязательный взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, минимальный размер которого определяется субъектами Российской Федерации и устанавливается в рублях с одного квадратного метра на единицу общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику. Данная норма закреплена в Федеральном законе от 21.07.2007  № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», статье 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Жилищном кодексе Российской Федерации, в Законе Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края».  Согласно новой системе финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, каждый собственник обязан ежемесячно осуществлять платеж в установленном размере.

Обязанность вносить взносы на капитальный ремонт распространяется на всех собственников помещений в многоквартирном доме – на собственников квартир и собственников нежилых помещений, на граждан, юридических лиц, на собственников муниципальных и государственных помещений. Взнос на капитальный ремонт включен в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги (часть 2 статьи 154 ЖК). Такой взнос стал частью квартирной платы, его нельзя исключить собственнику самому индивидуально, не доплатить по своим личным соображениям.

Согласно Жилищному кодексу обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников помещений в многоквартирном доме по истечении четырех календарных месяцев после официального опубликования утвержденной региональной программы капитального ремонта, в которую включен многоквартирный дом (часть 3 статьи 169 ЖК).

В результате реализации данного мероприятия становится возможным решение социальной проблемы создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, увеличение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. Кроме того, проведение капитального ремонта многоквартирных домов с учетом модернизации систем отопления, холодного и горячего водоснабжения приведет к увеличению эффективности использования энергетических ресурсов в целом

В 2018 году, согласно целевых показателей, оплата обязательных взносов на капитальный ремонт начислялась и производилась за 900 жилых помещений. Денежных средств запланировано и израсходовано – 6 606 039,50 руб.

По итогу 2018 году, по сведениям регионального фонда капитального строительства, рейтинг у муниципального образования Северо-Енисейский район Красноярского края за муниципальные жилые помещения составляет 100%.

Мероприятие было выполнено в полном объеме.

Мероприятие 4. Проведение поверки индивидуальных (квартирных) приборов учета горячей и холодной воды, установленных в жилых помещениях, принадлежащих муниципальному образованию Северо-Енисейский района на праве собственности.

В мае 2018 года был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по поверке индивидуальных (квартирных) приборов учета горячей и холодной воды, установленных в жилых помещениях, принадлежащих муниципальному образованию Северо-Енисейский район на праве собственности. В итоге, в рамках исполнения контракта было поверено 350 ИПУ.

Денежных средств запланировано и израсходовано – 186 670,00 руб.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Мероприятие 5. Оплата расходов Управляющей организации по  содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, отоплению, в которых расположены пустующие жилые муниципальные помещения

В структуру платы за жилое помещение для собственника помещения в многоквартирном доме входят плата за коммунальные услуги и плата за содержание и ремонт жилого помещения (статья 154 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Из абзаца 5 части 2 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации следует, что обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги у собственника жилого помещения наступает с момента возникновения права собственности на жилое помещение, а до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда в установленном порядке в силу части 3 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации расходы на содержание жилых помещений и коммунальные услуги несут органы местного самоуправления или управомоченные ими лица.

Из приведенных норм права следует, что собственники жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирном жилом доме, в силу прямого указания закона обязаны нести расходы по содержанию общего имущества такого дома. Пустующие жилые и нежилые помещения также являются муниципальной собственностью, в связи с этим муниципальное образование в силу закона обязано нести расходы по содержанию и текущему ремонту имущества.

По итогу 2018 года мероприятие было выполнено в полном объеме, запланировано и израсходовано денежных средств – 1 903 547,06 руб.

Мероприятие 6. Приобретение и установка индивидуальных (квартирных) приборов учета горячей и холодной воды, электросчетчиков для обеспечения жилых помещений муниципального жилищного фонда.

С недавнего времени каждый собственник жилого помещения должен устанавливать счетчик воды. В первую очередь это выгодно для самих жильцов, поскольку можно контролировать ее расход, отталкиваясь от возможностей своего бюджета.

Установка индивидуальных приборов учета (счетчиков) попадает под нормы действующего законодательства. Федеральный закон № 261-ФЗ обязывает применять их, ведь это повлечет значительную экономию энергетических, водных ресурсов, а также позволит вести учет их расходования.

Прибор учета потребляемой жильцами воды является измерительным и с течением времени может становиться недостаточно точным. Это искажает фактические цифры, уменьшая или увеличивая их. Если проверка показала исправность измерительного инструмента, им можно продолжать пользоваться до следующей проверки, в ином случае следует заменить. Отметим, что средний срок эксплуатации счетчиков на воду составляет 12 лет. Отслеживать окончание межпроверочного периода обязан сам собственник жилья и вовремя обращаться в специализированные организации, занимающиеся проверкой и выдачей соответствующего акта.

С целью выполнения данного мероприятия было заключено 4 муниципальных контракта, 2 из них на приобретение индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды (150 шт), а также электросчетчиков (12 шт), и 2 на установку (замену) ИПУ (132 шт).

Запланировано и израсходовано – 198 478,00 руб. Мероприятие исполнено в полном объеме.

Мероприятие 7. Оплата расходов управляющей организации по решениям, принятым собственниками жилых помещений в многоквартирных домах на общих собраниях, часть жилых помещений которых принадлежит муниципальному образованию Северо-Енисейский район Красноярского края на праве собственности.

На основании решения собственников жилья произведена оплата вознаграждения председателю ТСЖ в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу по адресу: гп Северо-Енисейский, ул. Донского, д. 30А. Кол-во муниципальных квартир в данном доме – 19. Срок оплаты – 19 месяцев (с октября 2017 года по декабрь 2018), сумма, подлежащая оплате – по 100 руб. с каждой квартиры.

Запланировано и израсходовано – 28 500,00 руб. Мероприятие исполнено в полном объеме.

Некоторые мероприятия подпрограммы не требуют финансовых затрат на их реализацию, а их реализация напрямую зависит только от слаженности работы муниципальных служащих, это такие мероприятия, как, например:

а) получение сведений в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на объекты недвижимости по зарегистрированным договорам аренды земельных участков, договорам аренды нежилых помещений, договорам купли-продажи имущества и т.д. прошедших государственную регистрацию.

Всего по состоянию на 31.12.2018 было подготовлена и зарегистрировано в установленном законом порядке – 84 договора аренды земельных участков, в том числе заключены после проведения процедуры аукциона  - 14 шт., начислено по этим договорам за арендную плату и поступило в бюджет района денежных средств по аренде земли – 1,48 млн.руб.

Всего по КБК, администрируемыми Комитетом по управлению муниципальным имуществом в бюджет поступило:

За аренду земель, государственная собственность на которые не разграничена – 29,15 млн.руб., взыскано пени – 303,83 тыс.руб.;

За аренду земель, находящихся в муниципальной собственности поступило – 837,73 млн.руб., взыскано пени – 24,58 тыс.руб.;

За аренду нежилых помещений – 3,36 млн.рублей., взыскано пени – 3,5 тыс.руб.;

В связи с регистрацией сделок купли-продажи земельных участков, за выкуп поступило – 282,91 тыс.руб.;

Продано жилых помещений – на 32,53 млн.рублей.

б) публикация в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК», а также на сайтах в сети ИНТЕРНЕТ информации о проведении торгов (аукционов) по продаже права аренды за земельные участки, нежилые помещения в результате которой ожидается увеличение спроса на оформление прав на земельные участки и нежилые помещения по результатам аукционов, а также соответственно пополнение доходной части бюджета в связи с оформлением договоров аренды, и уплатой арендных платежей.

в) выполнение работ по ведению реестра казны муниципального имущества в электронном виде, в результате которых можно будет получить оперативную и достоверную информацию о муниципальном имуществе, в том числе земельных участках.

Специалистами Комитета по управлению муниципальным имуществом проводится объемная работа по заполнению и ведению реестра муниципального имущества, в связи с чем, для взаимодействия Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района с правообладателями муниципального имущества Северо-Енисейского района и его пользователями, а также оперативности заполнения данных реестра было принято постановление администрации Северо-Енисейского района от 13.04.2018 № 105-п «Об утверждении Положения об организации учета муниципального имущества и порядке ведения реестра муниципального имущества муниципального образования Северо-Енисейский район Красноярского края»

Данное Положение было разработано с целью ведения реестра муниципального имущества Северо-Енисейского района, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».

Согласно закрепленным в Положении требованиям, юридическое лицо (правообладатель), владеющее на различных правах имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Северо-Енисейский район Красноярского края, ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет в Комитет перечень движимого и недвижимого муниципального имущества, находящегося на балансе (ведомости основных средств), обновленные карты учета муниципального имущества по состоянию на 1 января текущего года.

г) создание возможности свободного доступа неограниченного круга лиц к информации о приватизации и включающие в себя опубликование в средствах массовой информации, размещение в информационных системах общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационных сетях, прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, ежегодных отчетов о результатах приватизации муниципального имущества.

Ожидаемый результат от реализации этого мероприятия – это размещение информации по приватизации муниципального имущества  для свободного доступа на сайте администрации Северо-Енисейского района, в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» в целях привлечения участия в приватизации желающих граждан, юридических лиц.

Данное мероприятие выполняется регулярно, вся информация размещена на сайтах и в печатном издании.

д) выполнение работ, необходимых для рассмотрения обращений граждан и подготовке ответов на них.

В результате реализации данного мероприятия, работа с гражданами проходит более продуктивно, увеличился поток граждан, число получения муниципальных услуг. Значительно сократились сроки рассмотрения обращений граждан, своевременно подготовлены все необходимые ответы.

По задаче № 2. Функционирование аппарата Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района предусмотрено 1 мероприятие: руководство и управление в сфере установленных функций Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района

Качественная реализация Комитетом по управлению муниципальным

имуществом закрепленных за ним полномочий зависит не только от эффективности бюджетного планирования расходов на их реализацию, но и эффективного механизма исполнения Северо-Енисейского бюджета по доходам и расходам. В рамках данного мероприятия продолжена деятельность Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района по организации и совершенствованию системы исполнения Северо-Енисейского бюджета и бюджетной отчетности.

На выполнение всей задачи запланировано 8 315 120,50 руб., использовано – 8 278 573,94 руб., экономия денежных средств составила по статье оплата и начисление на оплату труда – в размере 36 546,56 руб.

По задаче № 3. Исполнение администрацией Северо-Енисейского района полномочий собственника имущества юридических лиц в целях финансового обеспечения их деятельности, связанной с эксплуатацией и обслуживанием имущества, находящегося в их собственности или хозяйственном ведении

Мероприятие 1. - субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» государственной программы Красноярского края «Развитие образования».

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, а также граждан, нуждающихся в жилых помещениях, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Комитет является уполномоченным органом местного самоуправления по расходованию субвенции на приобретение и предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, не имеющим жилого помещения.

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» администрация Северо-Енисейского района наделена государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот посредством строительства (приобретения) жилых помещений и их однократного предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам.

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения - одна из наиболее важных задач программы.

Механизм предоставления субвенций из краевого и федерального бюджета на строительство и приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах определен Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

На жилые помещения в многоквартирных жилых домах, построенных или приобретенных в рамках подпрограммы, регистрируется право муниципальной собственности.

В рамках реализации данного мероприятия было приобретено в 2018 году -4 жилых помещения в муниципальную собственность. Все жилые помещения включены в специализированный муниципальный жилищный фонд.

Выделено из бюджета Красноярского края и израсходовано на вышеуказанные цели - 4 166 480,01 руб.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

Мероприятие 2 и 3. Субсидия на формирование (увеличение) уставного фонда муниципального унитарного предприятия за счет предоставляемых из бюджета Северо-Енисейского района денежных.

Решение данной задачи обусловлено необходимостью обеспечения стабилизации работы муниципальных предприятий района, создание благоприятных условий для исполнения полномочий органов местного самоуправления по организации в границах населенных пунктов муниципального района, содержание муниципального имущества, организация тепло-, водоснабжения населения.

Запланировано и израсходовано – 35 000 000,00 руб. Мероприятие исполнено в полном объеме.

Мероприятие 4. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в связи с осуществлением уставной деятельности юридических лиц в сфере торговли.

Запланировано и израсходовано – 2 600 000,00 руб. Мероприятие исполнено в полном объеме.

Мероприятие 5. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в связи с осуществлением уставной деятельности юридических лиц в сфере использования объектов животного мира в Северо-Енисейском муниципальном районе

Запланировано и израсходовано – 740 000,00 руб. Мероприятие исполнено в полном объеме.

Мероприятие 6. Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией содержания муниципального жилищного фонда в части ремонта жилых домов и жилых помещений. Реализация мероприятия позволила создать условия для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии  с жилищным законодательством.

Запланировано и израсходовано – 3 782 560,08 руб. Мероприятие исполнено в полном объеме.

Мероприятие 7. Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством в части ремонта жилых помещений. Реализация мероприятия позволила предоставить гражданам жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством

Запланировано и израсходовано – 1 577 908,00 руб. Мероприятие исполнено в полном объеме.

Мероприятие 8. Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с владением, пользованием имуществом, находящимся в муниципальной собственности района в части ремонта сетей электро-, тепло- водоснабжения населения. Реализация мероприятия позволила осуществить полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района.

Запланировано и израсходовано – 1 243 573,00 руб. Мероприятие исполнено в полном объеме.

Исполнителем мероприятий Подпрограммы 2 «Реализация мероприятий в области земельных отношений и природопользования» администрация Северо-Енисейского района, в лице отдела земельных отношений и природопользования. Главным распорядителем бюджетных средств по подпрограмме 1 определена Администрация Северо-Енисейского района.

Цель: Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков.

Задачи подпрограммы: Формирование земельных участков и постановка на государственный кадастровый учет.

В подпрограмме предусмотрено выполнение 4 мероприятия по формированию и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков.

Эффективное использование земельных участков является залогом стабильности районного бюджета, так как позволяет значительно пополнять доходную часть бюджета района.

На территории муниципального образования существуют земельные участки, имеющие высокую привлекательность. Формирование таких земельных участков, и реализация их через торги, позволила увеличить доходную часть бюджета района и  налоговых поступлений в бюджет Северо-Енисейского района

Земельные участки формируются на торги, для многоквартирных домов, для выполнения иных задач органов местного самоуправления Северо-Енисейского района предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». К таким задачам относиться и проведение муниципального земельного контроля.

В рамках реализации подпрограммы, в 2018 году было заключено  3 контракта, с целью исполнения:

мероприятия 1 - Муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ по оформлению межевых планов земельных участков для целей строительства и для целей не связанных со строительством. Сумма контракта –  175 500,00 руб. Контракт полностью исполнен.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

мероприятие 2 – муниципальный контракт на проведение работ по исправлению кадастровой ошибки в кадастровых сведениях, содержащихся в базе данных государственного кадастра недвижимости. Сумма контракта – 119 976,00 руб. Контракт полностью исполнен.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

мероприятие 4. Муниципальный контракт на изготовление схем на земельные участки в рамках проведения муниципального земельного контроля. Сумма контракта – 82 500,00 руб. Контракт полностью исполнен.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

Исполнителем мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение муниципальных объектов административно-социальной сферы» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» является муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района». Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация Северо-Енисейского района.

В рамках подпрограммы 3. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение муниципальных объектов административно-социальной сферы» в 2018 году были выполнены мероприятия по подготовке проектной документации на строительство объекта административно-социальной сферы, по капитальному ремонту объектов административно-социальной сферы, а также по техническому оснащению муниципальных объектов административно-социальной сферы.

Цель подпрограммы: Повышение уровня материально-технической базы административно-социальной сферы Северо-Енисейского района

Задача 1: Приведение зданий и сооружений муниципальных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района в соответствие с санитарными и пожарно-техническими нормами

В течение 2018 года в подпрограмму были внесены следующие изменения:

- В целях укрепления материально-технической базы  административно-социальной сферы Северо-Енисейского района в перечень мероприятий подпрограммы было включено мероприятие по приобретению модульной хлебопекарни в п. Тея, а также на указанные цели были предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета района на сумму 4 834 109,30 рублей.

- В связи с изменением предполагаемого места строительства гаража муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательное формирование Северо-Енисейского района», наименование мероприятия «Подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта «Гараж муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательное формирование Северо-Енисейского района», п. Енашимо» было заменено на наименование «Подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта «Гараж муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательное формирование Северо-Енисейского района», п. Новая Калами».

- В связи с тем, что на основании проведенного обследования технического состояния помещений администрации п. Брянка и п. Пит-Городок, ул. Школьная, 42, п. Брянка было выявлено, что данные помещения требуют выполнения капитального ремонта в перечень мероприятий подпрограммы было включено мероприятие по капитальному ремонту указанного объекта, а также были предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета района на указанные цели на общую сумму 518 941,00 рублей, в том числе на капитальный ремонт объекта на сумму 368 941,00 рублей, на подготовку проекта капитального ремонта на сумму 50 000,00 рублей, на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта на сумму 100 000,00 рублей.

- В 2016 году и 2017 году в перечне мероприятий подпрограммы было запланировано мероприятие по приобретению модульной хлебопекарни. По результатам проведения аукционов были выбраны Поставщики, которые значительно снизили цену поставляемого товара и в итоге не смогли поставить качественную модульную хлебопекарню, удовлетворяющую всем требованиям Заказчика. Указанное обстоятельство привело к включению данных Поставщиков в ЕРНП (Единый реестр недобросовестных поставщиков) и сорвало поставку хлебопекарни в 2016 и 2017 годах. В целях недопущения указанной ситуации в дальнейшем и приобретения для нужд Северо-Енисейского района качественной модульной хлебопекарни, необходимо изменить предмет закупки с приобретения и доставки до п. Тея готовой хлебопекарни на работы по установке хлебопекарни, когда в состав работ Подрядчика будет входить приобретение, доставка и установка «под ключ» модульной хлебопекарни с техническим подключением к инженерным сетям и подготовкой площадки для размещения хлебопекарни. Учитывая вышеизложенное, были внесены изменения в перечень мероприятий подпрограммы и наименование мероприятия «Приобретение модульной хлебопекарни» было заменено на наименование «Установка модульной хлебопекарни».

- В целях обеспечения оперативного реагирования на потенциально возможные чрезвычайные ситуации в п. Новая Калами и в п. Вангаш необходимо построить модульные административно-хозяйственные здания в указанных поселках для размещения аварийно-спасательной техники и оборудования. Учитывая вышеизложенное, в перечень мероприятий подпрограммы были включены следующие мероприятия на общую сумму 21 651 999,14 рублей:

5.1.)  Установка модульного административно-хозяйственного здания, п. Новая Калами на сумму 13 786 198,65 рублей;

5.2.) Установка модульного административно-хозяйственного здания, п. Вангаш  на сумму 7 865 800,49 рублей.

- В связи с тем, что для установки модульного административно-хозяйственного здания в п. Новая Калами не требуется подготовки проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы, из перечня мероприятий подпрограммы было исключено мероприятие по подготовке проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта «Гараж муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательное формирование Северо-Енисейского района», п. Новая Калами, а также объем бюджетных ассигнований из бюджета района на 2018 год был уменьшен на указанные цели на сумму 1 500 000,00 рублей.

- В связи с тем, что работы по замене окон в составе работ по капитальному ремонту здания муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района», ул. Строителей, 1б, п. Тея не требуют разработки проекта и прохождения проверки достоверности определения сметной стоимости в органах государственной экспертизы, мероприятие по капитальному ремонту указанного объекта на общую сумму 1 269 809,00 рублей было разделено на два мероприятия:

7.1.)  Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района», ул. Строителей, 1б, п. Тея на сумму 400 866,00 рублей;

7.2.) Замена окон в здании муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района», ул. Строителей, 1б, п. Тея на сумму 868 943,00 рублей.

- В целях укрепления материально-технической базы административно-социальной сферы Северо-Енисейского района, для бесперебойной работы предприятия торговли, в связи с отсутствием транспорта, соответствующего условиям развоза товаров на территории гп Северо-Енисейский и доставки до подразделений, находящихся на территории района, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год было включено мероприятие по приобретению автофургона рефрижератора на сумму 2 600 000,00 рублей.

- В целях создания условий для сохранности товаров предприятия торговли и обеспечения комфортной работы продавцов, соответствующим требованиям СанПиН, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год было включено мероприятие по приобретению кассетных сплит-систем для кондиционирования воздуха на сумму 339 715,00 рублей.

- В целях укрепления материально-технической базы административно-социальной сферы Северо-Енисейского района, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год было включено мероприятие по увеличению стоимости материальных запасов и основных средств дошкольных образовательных учреждений Северо-Енисейского района путем приобретения необходимых таким учреждениям товаров для их последующей передачи в Управление образования администрации Северо-Енисейского района с целью распределения по сети подведомственных муниципальных дошкольных образовательных учреждений района на сумму 7 797 705,00 рублей.

- В связи с тем, что до начала установки модульного административно-хозяйственного здания, п. Новая Калами требуется получить технические условия на подключение к сетям электроснабжения, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год были включены расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 12 540,46 рублей.

- В целях корректировки КБК и приведения бюджетной росписи  МКУ «Служба заказчика-застройщика» в соответствие с требованиями действующего бюджетного  законодательства РФ, в соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ от 1 июля 2013 года №65н «Об утверждении указаний «О порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», в целях регистрации бюджетных  обязательств (на выполнение работ по замене окон) в Управлении Федеральным казначейством по Красноярскому краю, бюджетные ассигнования из бюджета района на сумму 868 943,00 рублей по мероприятию по замене окон в здании муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района», ул. Строителей, 1б, п. Тея были перенесены с кода вида расходов (КВР) 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на код вида расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества».

- На основании проведенного обследования технического состояния помещения №4 нежилого здания, ул. Ленина, 14, гп Северо-Енисейский, в целях исключения потери тепла в указанном здании, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год было включено мероприятие по замене окон в помещении №4 нежилого здания, ул. Ленина, 14, гп Северо-Енисейский в рамках капитального ремонта на сумму  80 227,02 рублей.

- На основании проведенного обследования технического состояния нежилого здания, ул. Ленина, 14, гп Северо-Енисейский, во избежание внезапных случаев схода снега с крыши в весенний период, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год было включено мероприятие по установке снегозадержателей на кровле над помещением №4 нежилого здания, ул. Ленина, 14, гп Северо-Енисейский на сумму 10 450,08 рублей.

- В целях корректировки наименования мероприятия, для последующей регистрации бюджетного обязательства в органах Федерального казначейства по Красноярскому краю, наименование мероприятия «Замена окон в здании муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района», ул. Строителей, 1б, п. Тея» было заменено на наименование «Замена окон в здании муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района», ул. Строителей, 1б, п. Тея в рамках капитального ремонта».

- В связи с тем, что по результатам анализа среднерыночных цен коммерческих предложений на поставку пассажирского микроавтобуса было выявлено, что стоимость поставки данной техники до гп Северо-Енисейский увеличилась по сравнению с уровнем цен в 2017 году по причине роста цен завода-изготовителя, к средствам безвозмездных поступлений, полученных от Президента Управляющей Компании «Южуралзолото Группа Компаний» Струкова Константина Ивановича были дополнительно выделены  бюджетные ассигнования из бюджета района на приобретение пассажирского микроавтобуса на сумму 107 000,00 рублей.

- В целях укрепления материально-технической базы лесозаготовительного хозяйства района и обеспечения непрерывности процесса технического обслуживания и ремонта техники лесозаготовительного хозяйства, в перечень мероприятий подпрограммы на 2018 год были включены следующие мероприятия на общую сумму 5 419 492,00 рублей:

17.1.) Приобретение автошин и ободных лент для лесозаготовительной техники на сумму 376 910,00 рублей;

17.2.) Приобретение запасных частей и расходных материалов для коммунальной техники, расходных материалов для нужд жилищно-коммунального хозяйства на сумму 4 944 582,00 рублей;

17.3.) Приобретение оборудования для нужд жилищно-коммунального хозяйства на сумму 98 000,00 рублей.

- В целях корректировки наименования мероприятий, для последующей регистрации бюджетного обязательства в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю в соответствии с Приказом Минфина России от 1 июля 2013 года №65-н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»  было переименовано наименование следующих мероприятий:

18.1.) «Установка модульного административно-хозяйственного здания, п. Новая Калами» на наименование «Приобретение и выполнение работ по установке модульного административно-хозяйственного здания, п. Новая Калами»;

18.2.) «Установка модульного административно-хозяйственного здания, п. Вангаш» на наименование «Приобретение и выполнение работ по установке модульного административно-хозяйственного здания, п. Вангаш».

- В связи с тем, что по результатам проведенных аукционов на выполнение различных мероприятий в области административно-социальной сферы района  образовалась экономия средств бюджета Северо-Енисейского района, объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на общую сумму 1 673 393,71 рублей, в том числе на выполнение следующих мероприятий:

19.1.) Приобретение пассажирского микроавтобуса за счет средств безвозмездных поступлений, полученных от Президента Управляющей Компании «Южуралзолото Группа Компаний» Струкова Константина Ивановича на сумму 245 040,00 рублей;

19.2.) Установка модульной хлебопекарни на сумму 933 963,10 рублей;

19.3.) Увеличение стоимости материальных запасов и основных средств дошкольных образовательных учреждений Северо-Енисейского района путем приобретения необходимых таким учреждениям товаров для их последующей передачи в Управление образования администрации Северо-Енисейского района с целью распределения по сети подведомственных муниципальных дошкольных образовательных учреждений района на сумму 494 390,61 рублей.

- В связи с тем, что оплата по муниципальному контракту № 988961 от 27.06.2018 на  поставку пассажирского микроавтобуса для нужд Северо-Енисейского района будет осуществляться за счет средств безвозмездных поступлений, полученных от Президента Управляющей Компании «Южуралзолото Группа Компаний» Струкова Константина Ивановича, без долевого участия бюджета Северо-Енисейского района, объем бюджетных ассигнований из бюджета района на 2018 год, предусмотренный на приобретение пассажирского микроавтобуса был уменьшен на сумму 107 000,00 рублей.

- В связи с тем, что мероприятие по приобретению и выполнению работ по установке модульного административно-хозяйственного здания, п. Вангаш не будет выполнено в 2018 году, данное мероприятие было исключено из перечня мероприятий подпрограммы, а также объем бюджетных ассигнований из бюджета района на указанные цели на 2018 год был уменьшен на сумму 7 865 800,49 рублей.

- В связи с тем, что по результатам проведенных аукционов на выполнение различных мероприятий в области административно-социальной сферы района  образовалась экономия средств бюджета Северо-Енисейского района, объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на общую сумму 320 009,34 рублей, в том числе на выполнение следующих мероприятий:

22.1.) Приобретение кассетных сплит-систем на сумму 64 186,81 рублей;

22.2.) Увеличение стоимости материальных запасов и основных средств дошкольных образовательных учреждений Северо-Енисейского района путем приобретения необходимых таким учреждениям товаров для их последующей передачи в Управление образования администрации Северо-Енисейского района с целью распределения по сети подведомственных муниципальных дошкольных образовательных учреждений района на сумму 238 443,65 рублей;

22.3.) Замена окон в здании муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района», ул. Строителей, 1б, п. Тея в рамках капитального ремонта на сумму 17 378,88 рублей.

- В связи с тем, что мероприятие по капитальному ремонту здания администрации п. Новая Калами, п. Енашимо, ул. Юбилейная, 23, п. Новая Калами не будет выполнено в 2018 году, указанное мероприятие было исключено из перечня мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом», а также объем бюджетных ассигнований из бюджета района был уменьшен на указанные цели на 2018 год на сумму 3 608 726,00 рублей.

- В связи с необходимостью монтажа наружных инженерных систем модульного административно-хозяйственного здания, п. Новая Калами, в перечень мероприятий на 2018 год были включены бюджетные ассигнования из бюджета района на указанные цели на сумму 777 277,87  рублей, а также наименование мероприятия было переименовано с наименования «Приобретение и выполнение работ по установке модульного административно-хозяйственного здания, п. Новая Калами», на наименование «Приобретение и выполнение работ по установке модульного административно-хозяйственного здания, п. Новая Калами, монтаж наружных инженерных систем».

- В целях обеспечения оперативного реагирования на потенциально возможные чрезвычайные ситуации в п. Вангаш необходимо построить модульное административно-хозяйственное здание для размещения аварийно-спасательной техники и оборудования. Учитывая вышеизложенное, в перечень мероприятий на 2018 год муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» было включено мероприятие по приобретению и установке модульного административно-хозяйственного здания, п. Вангаш на сумму 8 035 691,00 рублей.

- В связи с тем, что мероприятие по приобретению и выполнению работ по установке модульного административно-хозяйственного здания, п. Вангаш не будет выполнено в 2018 году, необходимо перенести указанное мероприятие в перечне мероприятий подпрограммы с 2018 года на 2019 год и предусмотреть на указанные цели на 2019 год бюджетные ассигнования из бюджета района на сумму 8 035 691,00 рублей.

- В связи с тем, что по результатам проведенных аукционов на приобретение запасных частей и на материально-техническое оснащение объекта образования образовалась экономия средств бюджета Северо-Енисейского района, объем бюджетных ассигнований из бюджета района на 2018 год был уменьшен на общую сумму 114 369,26 рублей, в том числе на выполнение следующих мероприятий:

27.1.) Приобретение автошин и ободных лент для лесозаготовительной техники на сумму 1 884,55 рублей;

27.2.) Приобретение запасных частей и расходных материалов для лесозаготовительной техники на сумму 2 173,50 рублей;

27.3.) Дополнительные работы по благоустройству пешеходной дорожки, ул. Карла Маркса, 28-44, гп Северо-Енисейский на сумму 110 311,21 рублей.

- В связи с тем, что по результатам проведенных аукционов на выполнение мероприятий в области административно-социальной сферы района образовалась экономия средств бюджета Северо-Енисейского района, объем бюджетных ассигнований из бюджета района на 2018 год был уменьшен на общую сумму 2 241 802,07 рублей, в том числе на выполнение следующих мероприятий:

28.1.) Приобретение и выполнение работ по установке модульного административно-хозяйственного здания, монтаж наружных систем инженерных систем модульного административно-хозяйственного здания, п. Новая Калами на сумму 1 954 336,63 рублей;

28.2.) Капитальный ремонт помещений администрации п. Брянка и п. Пит-Городок, ул. Школьная, 42, п. Брянка на сумму 2 378,76 рублей;

28.3.) Приобретение автофургона рефрижератора на сумму 273 000,00 рублей;

28.4.) Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района», ул. Строителей, 1б, п. Тея на сумму 12 086,68 рублей.

- В связи с тем, что по результатам заключения договоров на выполнение мероприятий в области административно-социальной сферы района образовалась экономия средств бюджета Северо-Енисейского района, объем бюджетных ассигнований из бюджета района на 2018 год был уменьшен на общую сумму 2 329 190,05 рублей, в том числе на выполнение следующих мероприятий:

29.1.) Расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 50 000,00 рублей;

29.2.) Расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 276 400,00 рублей;

29.3.) Приобретение запасных частей и расходных материалов для лесозаготовительной техники на сумму 2 002 790,05 рублей.

- В связи с тем, что часть мероприятий в области административно-социальной сферы района не будет выполнена в 2018 году, необходимо исключить данные мероприятия из перечня мероприятий подпрограммы и уменьшить объем бюджетных ассигнований из бюджета района на указанные цели на 2018 год на общую сумму 90 677,10 рублей, в том числе:

30.1.) Замена окон в помещении № 4 нежилого здания, ул. Ленина, 14, гп Северо-Енисейский в рамках капитального ремонта на сумму 80 227,02 рублей;

30.2.) Установка снегозадержателей на кровли над помещением № 4 нежилого здания, ул. Ленина, 14, гп Северо-Енисейский на сумму 10 450,08 рублей.

В области административно-социальной сферы района в 2018 году был проделан заметный объем работы.

В течение отчетного периода 2018 года в рамках мероприятия подпрограммы №1  «Строительство и реконструкция муниципальных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района» мероприятий для реализации не запланировано не было.

В рамках мероприятия №2 «Капитальный ремонт муниципальных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района» задачи №1 «Приведение зданий и сооружений муниципальных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района в соответствие с санитарными и пожарно-техническими нормами» за 2018 год был выполнен капитальный ремонт 3 объектов административно-социальной сферы на общую сумму 1 606,90568 тыс. рублей, в том числе отремонтированы следующие объекты: помещения администрации п. Брянка и п. Пит-Городок по ул. Школьная, 42 в п. Брянка на сумму 366,56224 тыс. рублей, здание муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района» по ул. Строителей, 1б в п. Тея на сумму 388,77932 тыс. рублей, замена окон в здании муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района», ул. Строителей, 1б, п. Тея в рамках капитального ремонта на сумму 851,56412 тыс. рублей.

Кроме расходов на выполнение работ по капитальному ремонту указанных объектов в 2018 году были профинансированы и освоены бюджетные ассигнования из бюджета района на подготовку проектов капитального ремонта на сумму 100,0 тыс. рублей, на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта  на сумму 23,6 тыс. рублей, а также были получены технические условия для технологического присоединения к сетям электроснабжения объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 12,540 тыс. рублей.

Кроме вышеперечисленных работ, в целях укрепления материально-технической базы предприятий и организаций административно-социальной сферы в рамках мероприятия №1 «Техническое оснащение муниципальных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района» задачи №2 «Укрепление материально-технической базы  административно-социальной сферы Северо-Енисейского района» за отчетный период была приобретена следующая техника и оборудование на общую сумму 12 167 432,09 руб.:

- автофургон рефрижератор ГАЗ С41R33 на сумму 2 327 000 руб.;

- кассетные сплит-системы в количестве 3 штук на сумму 275 528,19

руб.;

- пассажирский автобус за счет средств безвозмездных поступлений, полученных от Президента Управляющей Компании «Южуралзолото Группа Компаний» Струкова Константина Ивановича на сумму 3 334 300 руб.;

- пассажирский микроавтобуса за счет средств безвозмездных поступлений, полученных от Президента Управляющей Компании «Южуралзолото Группа Компаний» Струкова Константина Ивановича на сумму 2 817 960 руб.;

- кромкообрезной станок для нужд лесозаготовительного хозяйства на сумму 98 000 руб.;

- автошины и ободные ленты для лесозаготовительной техники на сумму 375 025,45 руб.;

- запасные части и расходные материалы для лесозаготовительной техники на сумму 2 939 618,45 руб.

В 2018 году были выполнены работы по установке модульного административно-хозяйственного здания, монтажу наружных систем инженерных систем модульного административно-хозяйственного здания в п. Новая Калами на сумму 12 609 139,89 руб., объект введен в эксплуатацию. В 2018 году были также выполнены работы по установке модульной хлебопекарни в п. Тея на сумму 3 900 146,2 руб.

Кроме того, в 2018 году были заключены контракты на комплектацию дошкольных образовательных учреждений Северо-Енисейского района путем приобретения необходимых таким учреждениям товаров для их последующей передачи в Управление образования администрации Северо-Енисейского района с целью распределения по сети подведомственных муниципальных дошкольных образовательных учреждений района (укомплектация строящегося детского сада-ясли «Иволга»), профинансировано и освоено 6 723 768,80 руб.

| Приложение № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации Информация о целевых показателях и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  | Текущий год |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению |
|  |  |  |  | 2017 |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  | 2019 | 2020 |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |
|  | Цель | Эффективное управление и использование муниципального имущества, повышение уровня материально-технической базы административно-социальной сферы Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: | Реализация муниципальной политики, направленной на развитие Северо-Енисейского района и создание благоприятных условий для жизни граждан в области рационального использования и эффективного управления муниципальным имуществом, жилым и нежилым фондом, землями, расположенными на территории Северо-Енисейского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, содержание и техническое обслуживание муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество полученных технических и кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества | Ед. |  | 20 | 24 | 20 | 0 | 30 | 30 | 20 | 20 |  |
|  | Количество полученных результатов оценки объектов муниципальной собственности | Ед. |  | 50 | 129 | 50 | 0 | 27 | 27 | 50 | 50 |  |
|  | Количество приобретенных жилых помещений для обеспечения детей-сирот | Ед. |  | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |  |
|  | Увеличение доходной части бюджета Северо-Енисейского района за счет повышения эффективности использования муниципального имущества, земельных участков | проценты |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Задача: | Формирование земельных участков и постановка на государственный кадастровый учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 | «Реализация мероприятий в области земельных отношений и природопользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков. | Ед. |  | 82 | 20 | 50 | 0 | 50 | 65 | 55 | 60 |  |
|  | Задача: | Повышение уровня материально-технической базы административно-социальной сферы Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение муниципальных объектов административно-социальной сферы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество построенных объектов административно-социальной сферы района | Ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных объектов административно-социальной сферы района | Ед. |  | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |  |
|  | Количество приобретенного оборудования для технического оснащения муниципальных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района | Ед. |  | 32 | 32 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |

Приложение № 10

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Северо-Енисейского района и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Северо-Енисейского района, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 (отчетный год) |  | 2018 (текущий год) |  |  |  | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2019 | 2020 |  |
| Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом | всего расход-ные обяза-тельства | Х | Х | Х | Х | 107 437 533,77 | 107 437 533,77 | 102 853 444,00 | 32 972 841,03 | 105 226 174,94 | 104 858 838,65 | 80 294 488,80 | 22 345 994,80 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | Х | Х | Х | 107 437 533,77 | 107 437 533,77 | 102 853 444,00 | 32 972 841,03 | 105 226 174,94 | 104 858 838,65 | 80 294 488,80 | 22 345 994,80 |  |
| Подпрограмма 1 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, содержание и техническое обслуживание муниципального имущества | всего расход-ные обяза-тельства | Х | Х | Х | Х | 99 323 126,46 | 99 323 126,46 | 47 309 954,00 | 29 298 185,78 | 67 473 875,09 | 67 337 329,53 | 18 617 594,80 | 21 345 994,80 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | Х | Х | Х | 99 323 126,46 | 99 323 126,46 | 47 309 954,00 | 29 298 185,78 | 67 473 875,09 | 67 337 329,53 | 18 617 594,80 | 21 345 994,80 |  |
|  | Расходы на оформление технической и кадастровой документации на объекты недвижимости муниципальной собственности (жилищный фонд, нежилые помещения, здания, строения, соружения, объекты внешнего благоустройства, объекты инженерной инфраструктуры), бесхозяйные объекты и объекты, принимаемые в муниципальную собственность |  | 441 | Х | Х | 244 | 432 000,00 | 432 00,00 | 900 000,00 | 0,0 | 899 999,94 | 899 999,94 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |
|  | Определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственности |  | 441 | Х | Х | 244 | 481 800,00 | 481 800,00 | 1 000 000,00 | 0,0 | 224 999,00 | 125 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |
|  | Расходы бюджета для уплаты обязательных взносов на капительный ремонт общего имущества многоквартирных домов в муниципальной собственности |  | 441 | Х | Х | 244 | 5 924 336,24 | 5 924 336,24 | 6 500 000,00 | 1 987 210,13 | 6 606 039,50 | 6 606 039,50 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |  |
|  | проведение поверки индивидуальных (квартирных) приборов учета горячей и холодной воды, установленных в жилых помещениях, принадлежащих муниципальному образованию Северо-Енисейский района на праве собственности |  | 441 | Х | Х | 244 | 631 710,00 | 631 710,00 | 186 670,00 | 186 670,000 | 186 670,00 | 186 670,00 | 286 000,00 | 286 000,00 |  |
|  | оплата расходов Управляющей организации по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, отоплению, в которых расположены пустующие жилые муниципальные помещения |  | 441 | Х | Х | 211 | 2 373 565,76 | 2 373 565,76 | 500 000,00 | 0,0 | 1 903 547,06 | 1 903 547,06 | 500 000,00 | 500 000,00 |  |
|  | измерение качества электроэнергии в гп Северо-Енисейский |  | 441 | Х | Х | 244 | 71 072, 88 | 71 072, 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Приобретение и установка ИПУ |  | 441 | Х | Х | 244 | 194 290,00 | 194 290,00 | 199 330,00 | 30 000,00 | 198 478,00 | 198 478,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Оплата расходов по содержанию общего имущества в МКД |  | 441 | Х | Х | 244 | 68 400,00 | 68 400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Оплата расходов управляющей организации по решениям, принятым собственниками жилых помещений в многоквартирных домах на общих собраниях, часть жилых помещений которых принадлежит муниципальному образованию Северо-Енисейский район Красноярского края на праве собственности |  | 441 | Х | Х | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 500, 00 | 28 500, 00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Руководство и управление в сфере установленных функций Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района |  | 441 | Х | Х | 121 | 6 264 997,33 | 6 264 997,33 | 7 371 720,00 | 3 641 374,48 | 7 050 520,00 | 7 013 973,44 | 7 476 060,80 | 7 476 060,80 |  |
|  | Руководство и управление в сфере установленных функций Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района |  | 441 | Х | Х | 122 | 256 091,60 | 256 091,60 | 778 766,00 | 277 160,00 | 356 108,00 | 356 108,00 | 778 766,00 | 778 766,00 |  |
|  | Руководство и управление в сфере установленных функций Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района |  | 441 | Х | Х | 244 | 1 198 442,63 | 1 198 442,63 | 1 076 768,00 | 4 685,50 | 908 392,50 | 908 392,50 | 1 076 768,00 | 1 076 768,00 |  |
|  | Субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с эксплуатацией и обслуживанием имущества, находящегося в муниципальной собственности Северо-Енисейского района |  | 441 | Х | Х | 811 | 27 110 244,51 | 27 110 244,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с эксплуатацией и обслуживанием имущества, находящегося в муниципальной собственности Северо-Енисейского района, порядком предоставления которой не установлены требования о последующем подтверждении ее использования в соответствии с условиями и целями предоставления |  | 441 | Х | Х | 813 | 20 126 325,51 | 20 126 325,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с эксплуатацией и обслуживанием имущества, находящегося в муниципальной собственности Северо-Енисейского района и предназначенного для создания условий для обеспечения жителей Северо-Енисейского района услугами торговли |  | 441 | Х | Х | 811 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с эксплуатацией и обслуживанием имущества, находящегося в муниципальной собственности Северо-Енисейского района и предназначенного для организации электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. |  | 441 | Х | Х | 811 | 7 291 481,00 | 7 291 481,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с эксплуатацией и обслуживанием имущества, находящегося в муниципальной собственности Северо-Енисейского района и предназначенного для организации электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, порядком предоставления которой не установлены требования о последующем подтверждении ее использования в соответствии с условиями и целями предоставления |  | 441 | Х | Х | 813 | 9 708 519,00 | 9 708 519,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с эксплуатацией и обслуживанием имущества, находящегося в муниципальной собственности Северо-Енисейского района и предназначенного для решения вопросов местного значения муниципального района по созданию условий для обеспечения жителей района услугами торговли порядком предоставления которой не установлены требования о последующем подтверждении ее использования в соответствии с условиями и целями предоставления |  | 441 | Х | Х | 813 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» государственной программы Красноярского края «Развития образования» |  | 441 | Х | Х | 412 | 3 689 850,00 | 3 689 850,00 | 5 456 700,00 | 3 170 905,67 | 4 166 480,01 | 4 166 480,01 | 0,0 | 2 728 400,00 |  |
|  | Субсидия на формирование (увеличение) уставного фонда муниципального унитарного предприятия за счет предоставляемых из бюджета Северо-Енисейского района денежных средств |  | 441 | Х | Х | 814 | 0,0 | 0,0 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью в сфере торговли |  | 441 | Х | Х | 853 | 0,0 | 0,0 | 2 600 000,00 | 0,0 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью в сфере развития местных традиционных народных промыслов, путем рационального использования природных ресурсов Северо-Енисейского района в интересах населения района |  | 441 | Х | Х | 853 | 0,0 | 0,0 | 740 000,00 | 0,0 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией содержания муниципального жилищного фонда в части ремонта жилых домов и жилых помещений |  | 441 | Х | Х | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 782 560,08 | 3 782 560,08 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством в части ремонта жилых помещений |  | 441 | Х | Х | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 577 908,00 | 1 577 908,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с владением, пользованием имуществом, находящимся в муниципальной собственности района в части ремонта сетей электро-, тепло- водоснабжения населения |  | 441 | Х | Х | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 243 573,00 | 1 243 573,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Формирование земельных участков и постановка на государственный кадастровый учет | всего расход-ные обяза-тельства | Х | Х | Х | Х | 631 435,00 | 631 435,00 | 595 476,00 | 0,0 | 377 976,00 | 377 976,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | Х | Х | Х | 631 435,00 | 631 435,00 | 595 476,00 | 0,0 | 377 976,00 | 377 976,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |
|  | Выполнение кадастровых работ по оформлению межевых планов земельных участков для целей строительства и для целей не связанных со строительством |  | 441 | Х | Х | 245 | 324 935,00 | 324 935,00 | 175 500,00 | 0,0 | 175 500,00 | 175 500,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |  |
|  | Подготовка схем размещения земельных участков на кадастровом плане территории, для аукционных объектов и многоквартирных домов |  | 441 | Х | Х | 245 | 142 500,00 | 142 500,00 | 200 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
|  | Проведение работ по исправлению кадастровой ошибки в кадастровых сведениях, содержащихся в базе данных государственного кадастра недвижимости |  | 441 | Х | Х | 245 | 144 000,00 | 144 000,00 | 119 976,00 | 0,0 | 119 976,00 | 119 976,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
|  | Изготовление схем на земельные участки в рамках проведения муниципального земельного контроля |  | 441 | Х | Х | 245 | 50 000, 00 | 50 000, 00 | 100 000,00 | 0,0 | 82 500,00 | 82 500,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| Подпрограмма 3 | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение муниципальных объектов административно-социальной сферы» | всего расход-ные обяза-тельства | Х | Х | Х | Х | 7 482 972,31 | 7 482 972,31 | 54 948 014,00 | 3 674 655,25 | 37 374 323,85 | 37 143 533,12 | 60 676 894,00 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северо-Енисейского района. | 441 | Х | Х | Х | 7 482 972,31 | 7 482 972,31 | 54 948 014,00 | 3 674 655,25 | 37 374 323,85 | 37 143 533,12 | 60 676 894,00 | 0,0 |  |
|  | Административное здание, ул. Ленина, 48А, гп Северо-Енисейский |  | 441 | Х | Х | 243 | 2 068 436,31 | 2 068 436,31 | 80 227,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 000 000,00 | 0,0 |  |
|  | Подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта «Административное здание», ул. Ленина, 48А, гп Северо-Енисейский |  | 441 | Х | Х | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 800 000,00 | 0,0 |  |
|  | Капитальный ремонт здания администрации п. Новая Калами и поселка Енашимо |  | 441 | Х | Х | 243 | 0,0 | 0,0 | 3 608 726,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Строительство объекта «Гараж муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательное формирование Северо-Енисейского района», п. Новая Калами |  | 441 | Х | Х | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  | 4 000 000,00 | 0,0 |  |
|  | Установка решеток на окнах в помещениях, находящихся в муниципальной собственности |  | 441 | Х | Х | 244 | 45 395, 78 | 45 395, 78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Устройство площадки для размещения 3 гаражей в гп Северо-Енисейский |  | 441 | Х | Х | 244 | 517 598,74 | 517 598,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Приобретение хлебного фургона |  | 441 | Х | Х | 244 | 1 783 500,00 | 1 783 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Приобретение 3 гаражей в гп Северо-Енисейский |  | 441 | Х | Х | 244 | 1 953 501,66 | 1 953 501,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Приобретение контрольно-кассовых аппаратов |  | 441 | Х | Х | 244 | 633 950,00 | 633 950,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Приобретение электронных торговых напольных весов |  | 441 | Х | Х | 244 | 58 940,00 | 59 940,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Капитальный ремонт здания гаража администрации п.Вельмо и д.Куромба, по ул. Центральная, 38А п.Вельмо |  | 441 | Х | Х | 243 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691 203,00 | 0,0 |  |
|  | Расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района |  | 441 | Х | Х | 243 | 0,0 | 0,0 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000, 00 | 0,0 |  |
|  | Расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района |  | 441 | Х | Х | 243 | 0,0 | 0,0 | 300 000,00 | 23 600,00 | 23 600, 00 | 23 600, 00 | 100 000,0 | 0,0 |  |
|  | Капитальный ремонт помещений администрации п.Брянка и п.Пит-Городок, ул. Школьная 42, п.Брянка |  | 441 | Х | Х | 243 | 0,0 | 0,0 | 368 941,00 | 0,0 | 366 562,24 | 366 562,24 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района», ул. Строителей, 1б, п. Тея |  | 441 | Х | Х | 243 | 0,0 | 0,0 | 400 866,00 | 0,0 | 388 779,32 | 388 779,32 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Замена окон в здании муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района», ул. Строителей,1Б п.Тея в рамках капитального ремонта |  | 441 | Х | Х | 243 | 0,0 | 0,0 | 868 943,00 | 0,0 | 851 564,12 | 851 564,12 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Приобретение основных и расходных материалов для осуществления работ, связанных с владением и использованием муниципального имущества Северо-Енисейского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | 441 | Х | Х | 244 | 421 649,82 | 421 649,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Приобретение пассажирского автобуса за счет средств безвозмездных поступлений, полученных от Президента Управляющей Компании «Южуралзолото Группа Компаний» Струкова Константина Ивановича |  | 441 | Х | Х | 244 | 0,0 | 0,0 | 3 334 300,00 | 3 334 300,00 | 3 334 300,00 | 3 334 300,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Приобретение пассажирского микроавтобуса за счет средств безвозмездных поступлений, полученных от Президента Управляющей Компании «Южуралзолото Группа Компаний» Струкова Константина Ивановича |  | 441 | Х | Х | 244 | 0,0 | 0,0 | 3 063 000,00 | 0,0 | 2 817 960,00 | 2 817 960,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Приобретение пассажирского микроавтобуса |  | 441 | Х | Х | 244 | 0,0 | 0,0 | 107 000, 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Установка модульной хлебопекарни |  | 441 | Х | Х | 244 | 0,0 | 0,0 | 4 834 109,30 | 0,0 | 3 900 146,20 | 3 900 146,20 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Приобретение и выполнение работ по установке модульного административно-хозяйственного здания, п. Новая Калами |  | 441 | Х | Х | 244 | 0,0 | 0,0 | 13 786 198,65 | 0,0 | 12 609 139,89 | 12 609 139,89 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Приобретение и выполнение работ по установке модульного административно-хозяйственного здания, п. Вангаш |  | 441 | Х | Х | 244 | 0,0 | 0,0 | 7 865 800,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 035 691,00 | 0,0 |  |
|  | Приобретение автофургона рефрижератора |  | 441 | Х | Х | 244 | 0,0 | 0,0 | 2 600 000,00 | 0,0 | 2 327 000,00 | 2 327 000,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Приобретение кассетных сплит-систем |  | 441 | Х | Х | 244 | 0,0 | 0,0 | 339 715,00 | 0,0 | 275 528,19 | 275 528,19 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Приобретение автошин и ободных лент для лесозаготовительной техники |  | 441 | Х | Х | 244 | 0,0 | 0,0 | 376 910,00 | 0,0 | 375 025,45 | 375 025,45 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Приобретение запасных частей и расходных материалов для лесозаготовительной техники |  | 441 | Х | Х | 244 | 0,0 | 0,0 | 4 944 582,00 | 0,0 | 2 939 618,45 | 2 939 618,45 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Приобретение кромкообрезного станка для нужд лесозаготовительного хозяйства |  | 441 | Х | Х | 244 | 0,0 | 0,0 | 98 000, 00 | 0,0 | 98 000, 00 | 98 000, 00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов и основных средств дошкольных образовательных учреждений Северо-Енисейского района путем приобретения необходимых таким учреждениям товаров для их последующей передачи в Управление образования администрации Северо-Енисейского района с целью распределения по сети подведомственных муниципальных дошкольных образовательных учреждений района |  | 441 | Х | Х | 244 | 0,0 | 0,0 | 7 797 705,00 | 216 755,25 | 6 954 559,53 | 6 954 559,53 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района" |  | 441 | Х | Х | 244 | 0,0 | 0,0 | 12 540, 46 | 0,0 | 12 540, 46 | 12 540, 46 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Установка снегозадержателей на кровле над помещением № 4 нежилого здания, ул. Ленина, 14 гп Северо-Енисейский |  | 441 | Х | Х | 244 | 0,0 | 0,0 | 10 450, 08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Руководитель КУМИ И.С. Владимирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 11

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ

Северо-Енисейского района, их формировании и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Северо-Енисейского районы и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2017 (отчетный год) |  | 2018 (текущий год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2019 | 2020 |  |
| Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом | Всего | 107 437 533,77 | 107 437 533,77 | 102 853 444,00 | 32 972 841,03 | 105 226 174,94 | 104 858 838,65 | 80 294 488,80 | 22 345 994,80 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 3 689 850,00 | 3 689 850,00 | 5 639 900,00 | 3 170 905,67 | 4 499 780,01 | 4 499 780,01 | 0 | 2 728 400,00 |  |
|  |  | районный бюджет | 103 747 683,77 | 103 747 683,77 | 97 213 544,00 | 29 801 935,36 | 100 726 394,93 | 100 359 058,64 | 80 294 488,80 | 19 617 594,80 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, содержание и техническое обслуживание муниципального имущества | Всего | 99 323 126,46 | 99 323 126,46 | 47 309 954,00 | 29 298 185,78 | 67 473 875,09 | 67 337 329,53 | 18 617 594,80 | 21 345 994,80 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 3 689 850,00 | 3 689 850,00 | 5 639 900,00 | 3 170 905,67 | 4 499 780,01 | 4 499 780,01 | 0,0 | 2 728 400,00 |  |
|  |  | районный бюджет | 95 633 276,46 | 95 633 276,46 | 41 670 054,00 | 26 127 280,11 | 62 974 095,08 | 62 837 549,52 | 18 617 594,80 | 18 617 594,80 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Формирование земельных участков и постановка на государственный кадастровый учет | Всего | 631 435,00 | 631 435,00 | 595 476,00 | 0,0 | 377 976,00 | 377 976,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 631 435,00 | 631 435,00 | 595 476,00 | 0,0 | 377 976,00 | 377 976,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение муниципальных объектов административно-социальной сферы» | Всего | 7 482 972,31 | 7 482 972,31 | 54 948 014,00 | 3 674 655,25 | 37 374 323,85 | 37 143 533,12 | 60 676 894,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 7 482 972,31 | 7 482 972,31 | 54 948 014,00 | 3 674 655,25 | 37 374 323,85 | 37 143 533,12 | 60 676 894,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  | Руководитель КУМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И.С. Владимирова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 12

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ

Северо-Енисейского района, их формировании и реализации

Информация по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Северо-Енисейского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в муниципальную программу Северо-Енисейского района  «Управление муниципальным имуществом» за январь – декабрь 2018 г. (нарастающим итогом)

| N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) <1> |  |  | Мощность объекта с указанием ед. измерения |  | Годы строительства (приобретения) <2> |  | Сметная стоимость по утвержденной ПСД, всего <3> |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости на 01.01.2018 г. |  |  |  | План на 2018 г. |  |  |  |  |  | Финансирование за январь - декабрь 2018 г. |  | Фактическое освоение за январь - декабрь 2018 г. | Виды выполненных работ за январь - декабрь 2018 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в ценах 2001 г. |  | в ценах контракта на 01.01.2018 |  |  | в ценах 2001 г. |  | в ценах контракта на 01.01.2018 г. |  | всего |  | аванс |  | лимит |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |
|  | Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, содержание и техническое обслуживание муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель – Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие - Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального и краевого бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик – Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение 1-комнатных благоустроенных жилых помещений для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |  |  |  |  | 2018-2020 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4 166 480,01 |  | 4 166 480,01 | Приобретено 4 квартиры для детей-сирот |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 166 480,01 |  | 4 166 480,01 |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель КУМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И.С. Владимирова |  |  |  |